## Hoja1
PLANIFICACION PROYECTO
| Nombre Actividad | Fecha Término | Integrante Responsable | Identifica y registra todas las actividades (25 a 30 tareas como mínimo) indicando responsable y fecha de término. NOTA: Cada actvidad tiene un único integrante resposable, lo que no significa que la tarea la realice solo, sino que es él/ella quien se hace cargo de que se realice con éxito. Recuerde ser equitativo con las actividades designadas
1 | Entrevista a estudiante | 2026-05-04 | Alonso Fabres
2 | Da posibles ideas al estudiante | 2026-05-04 | Alonso Fabres
3 | Realiza pruebas del proyecto | Pendiente | Alonso Fabres
4 | Organiza mecánicas básicas | Pendiente | Alonso Fabres
5 | Implementa sistema de reinicio | Pendiente | Alonso Fabres
6 | Dibujo de bocetos iniciales en papel | 2026-05-04 | Benjamín Castro | Grupo: 2
7 | Crea repertorio GitHub | 2026-05-04 | Benjamín Castro | Integrantes:
8 | Diseño del estilo del proyecto | Pendiente | Benjamín Castro | Benjamín Castro
9 | Optimiza el código | Pendiente | Benjamín Castro | Guillermo Aguilar
10 | Crea fondos de escenarios | Pendiente | Benjamín Castro | Alonso Fabres
11 | Descarga PyGame | 2026-05-04 | Guillermo Aguilar | Cristina Cuevas
12 | Crea contador de tiempo límite | Pendiente | Guillermo Aguilar | Benjamín Camus
13 | Programa movimiento base | Pendiente | Guillermo Aguilar
14 | Busca posibles bugs del juego | Pendiente | Guillermo Aguilar
15 | Revisa funcionamiento de controles | Pendiente | Guillermo Aguilar
16 | Busca música para el proyecto | Pendiente | Cristina Cuevas
17 | Documenta información del proyecto | 2026-05-04 | Cristina Cuevas
18 | Busca efectos de sonido | Pendiente | Cristina Cuevas
19 | Crea sistema de colisiones | Pendiente | Cristina Cuevas
20 | Agrega contador de puntos | Pendiente | Cristina Cuevas
21 | Verificar posibles ideas | 2026-05-04 | Benjamín Camus
22 | Crea pantalla de inicio | Pendiente | Benjamín Camus
23 | Crea pantalla de victoria | Pendiente | Benjamín Camus
24 | Crea pantalla de derrota | Pendiente | Benjamín Camus
25 | Crea pantalla de instrucciones | Pendiente | Benjamín Camus
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36